## Microtask
Milestone/Piattaforma | Deliverable | Microtask | Status | Check | Requisiti
Milestone 1 - App Utente | 1 - Registrazione e creazione/gestione profilo | Flusso registrazione/login con email+password | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 1 - Registrazione e creazione/gestione profilo | Gestione profilo (dati utente/teatro) e preferenze | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 1 - Registrazione e creazione/gestione profilo | Verifica email e recupero password | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 1 - Registrazione e creazione/gestione profilo | GDPR: consensi marketing/notifiche e privacy | Da fare |  | Documenti
Milestone 1 - App Utente | 1 - Registrazione e creazione/gestione profilo | Registrazione come venditore Stripe | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 2 - Home principale | Lista a scroll infinito + paging (?) | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 2 - Home principale | Card contenuti e deeplink verso sezioni | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 2 - Home principale | Personalizzazione/ordinamento feed | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 3 - Modalità VR (schermo in modalità VR) | Selettore esperienza e player compatibile VR | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 3 - Modalità VR (schermo in modalità VR) | Orientamento orizzontale e toggle 'schermo in modalità VR' | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 4 - Sezione News | Render lista news + dettaglio | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 4 - Sezione News | Email di aggiornamento agli utenti registrati | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Catalogo esperienze con preview e descrizioni | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Selezione esperienza, data/orario/posti (UI) | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Carrello e calcolo fee | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Checkout + integrazione pagamenti | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Emissione biglietto/QR e ricevuta email | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Gestione rimborsi/cambi (policy) | Da fare |  | Documenti
Milestone 1 - App Utente | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Setup osservabilità (log, errori, metriche) | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 6 - Eventi Live (integrazione MetaZoom) | Calendario dirette e lista live attive | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 6 - Eventi Live (integrazione MetaZoom) | Prenotazione posto + reminder (?) | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 6 - Eventi Live (integrazione MetaZoom) | Integrazione MetaZoom | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 7 - Rivivere gli eventi | Ingest registrazioni su storage (server VR Theatre) | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 7 - Rivivere gli eventi | Videoplayer (con brand per teatro (?)) | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 7 - Rivivere gli eventi | Paywall biglietto + gestione licenze | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 7 - Rivivere gli eventi | Indicizzazione e ricerca archivio | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 8 - Vetrina commerciale | Catalogo opere digitali (prodotti/servizi) | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 8 - Vetrina commerciale | Pipeline digitalizzazione asset e metadati | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 8 - Vetrina commerciale | Carello/checkout e fatturazione | Da fare
Milestone 1 - App Utente | 9 - Visita al Teatro (ricostruzione 3D + multilingua) | Acquisizione e ricostruzione 3D fotorealistica | Da fare |  | Da capire dopo
Milestone 1 - App Utente | 9 - Visita al Teatro (ricostruzione 3D + multilingua) | Navigazione ambienti (sala, quinte, camerini) | Da fare |  | Da capire dopo
Milestone 1 - App Utente | 9 - Visita al Teatro (ricostruzione 3D + multilingua) | Avatar informativi per teatro/spettacoli | Da fare |  | Da capire dopo
Milestone 1 - App Utente | 9 - Visita al Teatro (ricostruzione 3D + multilingua) | Localizzazione multilingua contenuti/voiceover | Da fare |  | Da capire dopo
Milestone 2 - App Oculus | 1 - Registrazione e creazione/gestione profilo | Flusso registrazione/login con email+password | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 1 - Registrazione e creazione/gestione profilo | Gestione profilo (dati utente/teatro) e preferenze | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 1 - Registrazione e creazione/gestione profilo | Verifica email e recupero password | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 1 - Registrazione e creazione/gestione profilo | GDPR: consensi marketing/notifiche e privacy | Da fare |  | Documenti
Milestone 2 - App Oculus | 2 - Home principale | Lista a scroll infinito + paging (?) | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 2 - Home principale | Card contenuti e deeplink verso sezioni | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 2 - Home principale | Personalizzazione/ordinamento feed | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 4 - Sezione News | Render lista news + dettaglio | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 4 - Sezione News | Email di aggiornamento agli utenti registrati | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Catalogo esperienze con preview e descrizioni | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Selezione esperienza, data/orario/posti (UI) | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Carrello e calcolo fee | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Checkout + integrazione pagamenti | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Emissione biglietto/QR e ricevuta email | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Setup osservabilità (log, errori, metriche) | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 6 - Eventi Live (integrazione MetaZoom) | Calendario dirette e lista live attive | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 6 - Eventi Live (integrazione MetaZoom) | Prenotazione posto + reminder (?) | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 6 - Eventi Live (integrazione MetaZoom) | Integrazione MetaZoom | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 7 - Rivivere gli eventi | Ingest registrazioni su storage (server VR Theatre) | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 7 - Rivivere gli eventi | Videoplayer (con brand per teatro (?)) | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 7 - Rivivere gli eventi | Paywall biglietto + gestione licenze | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 7 - Rivivere gli eventi | Indicizzazione e ricerca archivio | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 8 - Vetrina commerciale | Catalogo opere digitali (prodotti/servizi) | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 8 - Vetrina commerciale | Pipeline digitalizzazione asset e metadati | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 8 - Vetrina commerciale | Carello/checkout e fatturazione | Da fare
Milestone 2 - App Oculus | 9 - Visita al Teatro (ricostruzione 3D + multilingua) | Acquisizione e ricostruzione 3D fotorealistica | Da fare |  | Da capire dopo
Milestone 2 - App Oculus | 9 - Visita al Teatro (ricostruzione 3D + multilingua) | Navigazione ambienti (sala, quinte, camerini) | Da fare |  | Da capire dopo
Milestone 2 - App Oculus | 9 - Visita al Teatro (ricostruzione 3D + multilingua) | Avatar informativi per teatro/spettacoli | Da fare |  | Da capire dopo
Milestone 2 - App Oculus | 9 - Visita al Teatro (ricostruzione 3D + multilingua) | Localizzazione multilingua contenuti/voiceover | Da fare |  | Da capire dopo
Milestone 3 - App PC | 1 - Registrazione e creazione/gestione profilo | Flusso registrazione/login con email+password | Da fare
Milestone 3 - App PC | 1 - Registrazione e creazione/gestione profilo | Gestione profilo (dati utente/teatro) e preferenze | Da fare
Milestone 3 - App PC | 1 - Registrazione e creazione/gestione profilo | Verifica email e recupero password | Da fare
Milestone 3 - App PC | 1 - Registrazione e creazione/gestione profilo | GDPR: consensi marketing/notifiche e privacy | Da fare |  | Documenti
Milestone 3 - App PC | 1 - Registrazione e creazione/gestione profilo | Registrazione come venditore Stripe | Da fare
Milestone 3 - App PC | 2 - Home principale | Lista a scroll infinito + paging (?) | Da fare
Milestone 3 - App PC | 2 - Home principale | Card contenuti e deeplink verso sezioni | Da fare
Milestone 3 - App PC | 2 - Home principale | Personalizzazione/ordinamento feed | Da fare
Milestone 3 - App PC | 3 - Modalità VR (schermo in modalità VR) | Selettore esperienza e player compatibile VR | Da fare
Milestone 3 - App PC | 3 - Modalità VR (schermo in modalità VR) | Orientamento orizzontale e toggle 'schermo in modalità VR' | Da fare
Milestone 3 - App PC | 4 - Sezione News | Render lista news + dettaglio | Da fare
Milestone 3 - App PC | 4 - Sezione News | Email di aggiornamento agli utenti registrati | Da fare
Milestone 3 - App PC | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Catalogo esperienze con preview e descrizioni | Da fare
Milestone 3 - App PC | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Selezione esperienza, data/orario/posti (UI) | Da fare
Milestone 3 - App PC | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Carrello e calcolo fee | Da fare
Milestone 3 - App PC | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Checkout + integrazione pagamenti | Da fare
Milestone 3 - App PC | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Emissione biglietto/QR e ricevuta email | Da fare
Milestone 3 - App PC | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Gestione rimborsi/cambi (policy) | Da fare |  | Documenti
Milestone 3 - App PC | 5 - Acquisto Biglietti degli spettacoli | Setup osservabilità (log, errori, metriche) | Da fare
Milestone 3 - App PC | 6 - Eventi Live (integrazione MetaZoom) | Calendario dirette e lista live attive | Da fare
Milestone 3 - App PC | 6 - Eventi Live (integrazione MetaZoom) | Prenotazione posto + reminder (?) | Da fare
Milestone 3 - App PC | 6 - Eventi Live (integrazione MetaZoom) | Integrazione MetaZoom | Da fare
Milestone 3 - App PC | 7 - Rivivere gli eventi | Ingest registrazioni su storage (server VR Theatre) | Da fare
Milestone 3 - App PC | 7 - Rivivere gli eventi | Videoplayer (con brand per teatro (?)) | Da fare
Milestone 3 - App PC | 7 - Rivivere gli eventi | Paywall biglietto + gestione licenze | Da fare
Milestone 3 - App PC | 7 - Rivivere gli eventi | Indicizzazione e ricerca archivio | Da fare
Milestone 3 - App PC | 8 - Vetrina commerciale | Catalogo opere digitali (prodotti/servizi) | Da fare
Milestone 3 - App PC | 8 - Vetrina commerciale | Pipeline digitalizzazione asset e metadati | Da fare
Milestone 3 - App PC | 8 - Vetrina commerciale | Carello/checkout e fatturazione | Da fare
Milestone 3 - App PC | 9 - Visita al Teatro (ricostruzione 3D + multilingua) | Acquisizione e ricostruzione 3D fotorealistica | Da fare |  | Da capire dopo
Milestone 3 - App PC | 9 - Visita al Teatro (ricostruzione 3D + multilingua) | Navigazione ambienti (sala, quinte, camerini) | Da fare |  | Da capire dopo
Milestone 3 - App PC | 9 - Visita al Teatro (ricostruzione 3D + multilingua) | Avatar informativi per teatro/spettacoli | Da fare |  | Da capire dopo
Milestone 3 - App PC | 9 - Visita al Teatro (ricostruzione 3D + multilingua) | Localizzazione multilingua contenuti/voiceover | Da fare |  | Da capire dopo
Milestone 4 - BackOffice | 28 - Login amministratore (RBAC + permessi) | Flusso registrazione/login con email+password | Da fare
Milestone 4 - BackOffice | 28 - Login amministratore (RBAC + permessi) | Gestione profilo (dati utente/teatro) e preferenze | Da fare
Milestone 4 - BackOffice | 28 - Login amministratore (RBAC + permessi) | Admin: aggiunta/ruoli altri amministratori (se teatro) | Da fare
Milestone 4 - BackOffice | 29 - Sviluppo del sistema di gestione degli utenti (admin) | CRUD utenti, ruoli e permessi (RBAC) | Da fare
Milestone 4 - BackOffice | 29 - Sviluppo del sistema di gestione degli utenti (admin) | Ricerca/filtri/ban e sblocco | Da fare
Milestone 4 - BackOffice | 29 - Sviluppo del sistema di gestione degli utenti (admin) | Storico attività utente e audit log | Da fare
Milestone 4 - BackOffice | 29 - Sviluppo del sistema di gestione degli utenti (admin) | Esportazione dati | Da fare
Milestone 4 - BackOffice | 31 - Creazione di strumenti di analisi dei dati (dashboard) | Dataset KPI e definizioni metriche | Da fare
Milestone 4 - BackOffice | 31 - Creazione di strumenti di analisi dei dati (dashboard) | Dashboard sintetiche/estese (ruoli) | Da fare
Milestone 4 - BackOffice | 32 - Creazione del sistema di gestione dei contenuti (CMS amministratore) | Editor testi | Da fare
Milestone 4 - BackOffice | 33 - Segnalazioni (moderazione, ordini, fee) | Tipologie segnalazioni e stati | Da fare
Milestone 4 - BackOffice | 33 - Segnalazioni (moderazione, ordini, fee) | Coda moderazione e SLA | Da fare
Milestone 4 - BackOffice | 33 - Segnalazioni (moderazione, ordini, fee) | Gestione ordini/controversie | Da fare
Milestone 5 - Gestione Biglietti | 34 - Login e registrazione (teatri + caricamento spettacoli e posti) | Flusso registrazione/login con email+password | Da fare
Milestone 5 - Gestione Biglietti | 34 - Login e registrazione (teatri + caricamento spettacoli e posti) | Gestione profilo (dati utente/teatro) e preferenze | Da fare
Milestone 5 - Gestione Biglietti | 34 - Login e registrazione (teatri + caricamento spettacoli e posti) | Verifica email e recupero password | Da fare
Milestone 5 - Gestione Biglietti | 34 - Login e registrazione (teatri + caricamento spettacoli e posti) | GDPR: consensi marketing/notifiche e privacy | Da fare |  | Documenti del teatro
Milestone 5 - Gestione Biglietti | 34 - Login e registrazione (teatri + caricamento spettacoli e posti) | Integrazione Stripe Business/Account (se previsto) | Da fare
Milestone 5 - Gestione Biglietti | 34 - Login e registrazione (teatri + caricamento spettacoli e posti) | Admin: aggiunta/ruoli altri amministratori (se teatro) | Da fare
Milestone 5 - Gestione Biglietti | 35 - Gestione dei pagamenti (metodi di incasso) | Selezione provider (Stripe, ecc.) e contratti | Da fare
Milestone 5 - Gestione Biglietti | 35 - Gestione dei pagamenti (metodi di incasso) | Metodi di pagamento, valute e tassazione | Da fare
Milestone 5 - Gestione Biglietti | 36 - Promozioni (sconti, codici) | Generazione/validazione codici | Da fare
Milestone 5 - Gestione Biglietti | 37 - Sistema gestione contenuti spettacoli (date, media, prezzi) | Editor | Da fare